始兴县 2021年度中央财政造林补贴资金造林作业合同书

甲方：始兴县林业局

乙方：

根据国家林业局《造林设计技术规程》及《始兴县2021年度中央财政造林补贴资金造林作业设计书》的要求，经甲乙双方协商，订立如下合同：

一、造林面积、户数、造林补贴资金：

1、造林总面积     亩；

2、户数：      户；

3、造林补贴资金       元；

二、造林施工的时间要求：

1、2021年3月30日前完成林地清理、打穴、下基肥、回表土工作；

2、2021年4月15日前完成种植、补植工作；

3、；2021-2023年9月底前各完成一次抚育工作。

三、造林技术要求：

1、林地清理：全面采用劈山、炼山、清山的方法；

2、整地：采用明穴整地。植穴规格40×40×30厘米，按照纵行平行布设；

3、造林密度：根据林地现状以及立地条件，设计株行距2.0×2.0米；

4、回土与基肥：回土时土要打碎，清除石块、树根、杂草，基肥与穴土混和后回填至平穴备栽。每穴施国产复合肥0.1公斤；

5、苗木选择：按照适地适树原则，选择杉树、高脂马尾松、油茶等乡土树种进行造林。选用一年生大田或容器苗，苗高40厘米以上，一托以上分枝，无病虫害健壮的苗木；

6、栽植、补植：应在早春雨透后的阴天进行；

7、抚育：对新造林进行全铲或圈铲抚育，圈铲面积以植株为中心1平方米，所铲杂草覆盖在植株基部。

四、造林检查、验收方法：

实行造林质量指导、监督、检查、验收制度，由所在乡镇林业站技术人员，依据合同书的要求对造林作业各工序的数量和质量实行监督和检查验收，根据各作业小班面积大小均匀设置4-8个样地或样行进行验收，凡是上一个工序验收不合格，要立即返工，直到合格后才能做下一个工序，同时在第一次验收时对造林面积进行核对。结算时按核实面积结算。

五、造林付款方式：

1、2021年6月30日前，乙方完成林地清理、挖穴、下基肥（含肥款）、回表土、种植和抚育工作，经验收合格，甲方支付乙方造林补贴资金70%；

2、造林3年后，乙方完成抚育工作，保存率达85%以上，经省组织乙级以上林业调查规划设计单位验收合格，甲方支付乙方造林补贴资金30%；

3、上级支付方式改变的按上级要求进行支付。

六、双方职责：

（一）甲方职责：

1、甲方负责对造林进行技术指导,对造林各工序进行抽查，对不合格工序有权要求乙方进行翻工；

（二）双方职责：

1、乙方必须按照造林技术和时间要求完成造林各阶段的施工任务；

2、乙方保证私有林场、林农造林后10年内不得申请主伐；

3、如乙方未按规定时间或质量要求完成造林施工、抚育任务，甲方拒付造林补贴款，并终止合同；

4、乙方在10年内申请主伐的甲方有权不审批或提出赔偿。

七、本合同一式叁份，甲、乙方双方各一份，乡镇一份，自签字盖章之日起生效。

甲方：始兴县林业局               乙方：

代表：                          签名：

2021年   月   日