## 预备项目
附件4：
始兴县“十四五”规划重大预备项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | [6 empty] | “十四五”期间投资 |  | 资源要素 |  | 前期工作进展情况 | 责任单位 | 备注
[5 empty] | 小计 | 资金来源 | [7 empty] | 项目建设用地总规模（亩） | “十四五”期间新增建设用地（亩）
[6 empty] | 中央财政 | 省财政 | 市县财政 | 企业自筹 | 银行贷款 | 其他 |  | 其中：2021年投资计划
合计23项 |  |  |  |  | 658016 | 30480 | 40640 | 115441 | 349455 | 0 | 16000 | 658016 | 7771 | 9142 | 3891
一、基础设施项目（5项） |  |  |  |  | 176100 | 30480 | 40640 | 33980 | 0 | 0 | 16000 | 176100 | 0 | 4285 | 2620
1 | 始兴通用机场 | 新建 | 新建通用机场，规划建设4C级支线机场，用地规模约600亩，跑道长约1200米，选址需进行专家论证。 | 2021-2025 | 50000 | [6 empty] | 50000 | 0 |  |  | 规划筹备。 | 县交运局
2 | 始兴县罗坝水利枢纽工程 | 新建 | 新建中型水库1宗（罗坝水库），水库总库容5182.6万方，最大坝高约55米。枢纽工程由拦河大坝、引水系统及发电厂房等组成。 | 2023-2025 | 101600 | 30480 | 40640 | 30480 | 0 | 0 | 0 | 101600 | 0 | 2620 | 2620 | 已完成项目建议书、水资源论证报告评审。 | 县水务局
3 | 始兴县花山水库水质改善工程 | 新建 | 水库底泥清淤60.1万立方米等。 | 2024-2025 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  | 县水务局
4 | 武深高速公路司前出口到隘子段公路“截弯取直”建设项目 | 新建 | 对原司前至隘子路段进行因地制宜的截弯取直，在条件允许的情况下对路面进行拓宽建设，路面全程铺上沥青，并对全程防护措施进行升级，形成双向四车道，全长预计15公里。 | 2021-2022 | 5000 | [6 empty] | 5000 |  |  |  |  | 隘子镇
5 | 城区公园项目（丹凤山公园）建设 | 新建 | 丹凤山公园二期改造工程。 | 2021-2025 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 |  | 1665 | 0 |  | 县住管局
二、民生项目（5项） |  |  |  |  | 81461 | 0 | 0 | 81461 | 0 | 0 | 0 | 81461 | 4171 | 16 | 0
6 | 幼儿园新建项目 | 新建 | 县城南边（山水名城小区南面）新建第五幼儿园，乡镇幼儿园3间，为马市镇中心幼儿园、马市镇柴塘村到堂阁村路段改建或新建一所公办幼儿园。 | 2021-2023 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11000 |  | 16 |  |  | 县教育局
7 | 中小学校新扩建项目（包含江口、顿岗、罗坝、司前赓靖学校扩建项目、东北片小学新建） | 新建 | 在顿岗镇中心小学学校扩征地建设一栋教学楼与运动场。在司前赓靖学校扩征地建设两栋教学楼、一栋学生宿舍楼、一栋教师周转房以及运动场。罗坝镇中心小学建设。 | 2022-2025 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 |  |  | 正在规划。 | 县教育局
8 | 教育配套基础设施建设 | 新建 | 包括中小学数字校园基础设施建设、义务教育学校食堂宿舍建设（含九龄中学食堂宿舍楼、罗坝镇中心小学学生宿舍综合楼）、乡镇教师周转宿舍建设、始兴中学图书馆建设。 | 2021-2025 | 32290 | 0 | 0 | 32290 | 0 | 0 | 0 | 32290 |  |  |  | 九龄中学食堂宿舍建设项目已完成立项。罗坝镇中心小学宿舍综合楼建设已完成立项等前期工作。始兴中学图书馆已完成立项。 | 县教育局
9 | 县科技馆新建 | 新建 | 新建一间标准县级科技馆，建设内容包括展览教育用房、公众服务用房、业务研究用房、管理保障用房等，小型馆建设面积不少于5000平方米。 | 2021-2023 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  |  |  | 已到县规划部门、县土地储备中心和县发改局协调建馆规划和立项等相关前期工作。 | 县科协
10 | 始兴县应急气象防灾减灾工程 | 新建 | 1.应急气象观测网络。建设村级气象观测区域自动站102套，山区立体气候观测网4套，大气负氧离子观测站网4套、农田小气候观测网3套。2.应急气象电子信息显示屏。建设覆盖全县10个乡镇，127个行政村（社区），1268个自然村显示屏工程。3.应急气象综合服务系统。建设内容包括观测数据库、信息管理模块、服务保障模块、服务发布模块。4.始兴县人工影响天气工程，常态化开展人工增雨（消雹）作业，充分开发空中云水资源，缓解农业旱情，提升特色农产品品相和产量，降低森林火险指数，改善空气质量和生态环境。 | 2021-2021 | 4171 | 0 | 0 | 4171 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 4171 |  |  |  | 县气象局
三、产业项目（13项） |  |  |  |  | 400455 | 0 | 0 | 0 | 349455 | 0 | 0 | 400455 | 3600 | 4841 | 1271
11 | 伯克生物医药产业项目 | 新建 | 包括：1.拟用三年时间在司前镇建立1000亩的杜仲育种基地，并依托该基地逐步在司前镇投资建设2个基地+2个中心。2.在沙水工业园兴办国家一类新药项目，面积约100亩。 | 2021-2024 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 53000 | 500 | 1100 |  |  | 司前镇 工业园区管委会
12 | 始兴县绿色生态农场建设项目 | 新建 | 项目包括：1.司前镇陈洞知青农场：硬化陈洞机耕道路、修缮疏通灌溉等水利设施、流转400亩土地，再通过招商引资的形式统一承包转租，将其打造成为主题农场。2.大坑了千亩生态农场建设：种植中草药、有机果蔬、特色花卉、高端种植业等，提供采摘体验，提升游客的游玩乐趣，蔬果采摘园、种植基地。 | 2021-2025 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  | 1750 | 450 |  | 司前镇
13 | 始兴县休闲观光农业项目 | 新建 | 项目包括：1.司前镇企岭下现代休闲观光农业采摘基地；2.深渡水乡山水瑶乡农业公园。 | 2021-2025 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |  | 1400 | 600 |  | 司前镇 深渡水乡
14 | 始兴县现代竹产业融合发展示范基地 | 新建 | 立足太平镇北山片区（奇心、武岗、上台、观茶等村）百里竹海景观，和马市镇、罗坝镇、澄江镇丰富的竹资源，培育和引进竹制品初深加工企业，充分挖掘毛竹生产、科普、文化等地域特色，结合推进”清风竹影”生态山地体验线项目，发展竹林观光旅游和休闲康养等新业态，拓展竹产业链条，打造成为一个集毛竹加工、研发、文化旅游为一体的毛竹全产业链融合发展示范基地。 | 2021-2025 | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  |  |  | 县林业局
15 | 始兴县粤港澳大湾区野外拓展综合体 | 新建 | 利用太平镇北山（新屋场、武江、奇心等村）原军事设施，依托北山丰富的泉林资源、古驿道、红色革命遗址等，建设一批户外运动设施、休闲绿道、民宿、停车场、旅游厕所等配套设施，开发CS野战、户外拓展培训、军事化生存与管理等一系列休闲娱乐项目，打造成为粤港澳大湾区野战基地。 | 2021-2025 | 23000 | [6 empty] | 23000 |  |  |  |  | 太平镇
16 | 廖屋温泉民宿度假村建设项目 | 新建 | 本项目将古村落保护和开发相结合，通过开展修缮一批历史遗存和传统建筑、整治改造村落风貌、改善和优化人居环境、改建一批特色民宿、开发一片温泉等建设，分期分批建设，打造廖屋村传统古建核心游赏区、热水塘温泉民宿区、田心村古民居游赏体验区。 | 2021-2023 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 2500 |  |  |  | 罗坝镇
17 | 始兴县南石岩粤港澳大湾区极限攀岩基地 | 新建 | 1.围绕澄江镇南石岩“小武当山”的秀美风光和奇特喀斯特地貌以及温泉资源，建设一批运动设施、休闲绿道、温泉民宿、停车场、旅游厕所等配套设施，打造粤港澳大湾区极限攀岩大本营。 2.南石岩小“武当山”特色旅游休闲观光步道建设。 | 2021-2025 | 18000 | [6 empty] | 18000 | 600 |  |  |  | 澄江镇
18 | 开心农庄扩建项目 | 新建 | 用地规模约370.8亩，主要建设：综合服务区包括水上接待中心、商业配套服务中心、运动健身俱乐部、儿童乐园；田园休闲区包括农博会展馆、亲子牧场、婚庆基地、农业科普基地；配套住宿区包括高顿酒店、山居康养公寓、叠水花台；森林康养区包括森林氧吧、森林瑜伽、星空帐篷、半山餐厅等设施。 | 2022-2025 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 370 |  |  | 县文广旅体局
19 | 石人嶂地质公园 | 新建 | 改造矿区矿场与建筑，打造集地质科普与影视拍摄一体的矿山公园。 | 2021-2025 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 石人嶂矿业
20 | 风电项目 | 新建 | 包括大唐始兴隘子风电、澄江镇方洞村雪峰山风电、司前二期、观音栋风电，共128.5MW。 | 2021-2024 | 165455 | 0 | 0 | 0 | 165455 | 0 | 0 | 165455 |  | 106 | 106 |  | 县发改局
21 | 康养中心 | 新建 | 依托顿岗镇七北村吉新小组的环境优势及交通优势，拟引进相关企业，在吉新小组打造康养休闲中心，可利用周边闲置房屋，将周边房屋重新进行装修和改造升级，建成具有农家特色的民宿；同时开发周边农田，打造更多的农家乐项目。 | 2022-2024 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100 | 100 | 规划中。 | 顿岗镇
22 | 水上乐园 | 新建 | 计划引进知名水上乐园建设运营企业，在顿岗镇周所村内建设一个水上乐园，利用清化河凉口水电站地势好、有落差的特点，结合临近周所古墟的优势，打造一个游乐项目齐全、各项设施完善的水上乐园。 | 2022-2024 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 15 | 15 | 规划中。 | 顿岗镇
23 | 太平镇滴水崖旅游项目 | 新建 | 依托沙帽岗滴水崖自然资源和沙帽岗人文资源等，打造旅游项目。 | 2022-2025 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  |  | 规划中。 | 太平镇