## 附件2.4
附件2.4
2022年度中央水库移民扶持基金项目实施情况统计表
序号 | 市（州、盟） | 县（市、区、旗） | 项目名称 | 项目类别 | 对应省级分解下达预算文件文号（格式如财农〔2022〕53号） | 项目计划批复情况 |  |  |  | 项目实施进度 | [6 empty] | 项目资金（中央移民资金）完成情况 |  | 实际受益移民村（个） | 备注
[6 empty] | 批复资金（万元） |  |  | 移民劳动力培训工程量（人次） | 开工情况 |  | 完工情况 |  | 验收情况 |  |  | 截至2022年12月底完成资金（万元） | 截至2023年3月底完成资金（万元）
[6 empty] | 中央 资金 | 地方 资金 | 其他 资金 |  | 是否开工（是/否） | 开工时间（格式如2022/01/01） | 是否完工（是/否） | 完工时间（格式如2022/01/01） | 是否验收（是/否） | 验收时间（格式如2022/01/01） | 验收是否合格（是/否）
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
合计 | 韶关市 | 始兴县 | 补足2021年项目 | 基础设施建设 | 粤财农〔 2021〕 136 号 | 1.69 | / | / | / | 是 | / | 是 | / | 是 | / | 是 | 1.69 | 1.69 | / | 已支付完成
| 韶关市 | 始兴县 | 始兴县顿岗镇七北村田心灌溉渠道硬化工程 | 生产开发及配套设施建设 | 粤财农〔 2021〕 136 号 | 44.04 | / | / | / | 是 | 2022/03/05 | 是 | 2022/07/13 | 是 | 2022/08/12 | 是 | 44.63 | 44.63 | 1 | 已支付完成
| 韶关市 | 始兴县 | 始兴县马市镇坜坪村排洪渠道工程 | 生产开发及配套设施建设 | 粤财农〔 2021〕 136 号 | 32.98 | / | / | / | 是 | 2022/03/11 | 是 | 2022/05/07 | 是 | 2022/06/16 | 是 | 32.97 | 32.97 | 1 | 已支付完成
| 韶关市 | 始兴县 | 始兴县马市镇涝洲水村坪山灌溉渠道硬化工程 | 生产开发及配套设施建设 | 粤财农〔 2022〕 120 号 | 19.87 | / | / | / | 是 | 2022/11/13 | 是 | 2022/11/23 | 是 | 2022/12/13 | 是 | 18.64 | 18.64 | 1 | 已支付完成
| 韶关市 | 始兴县 | 始兴县沈所镇瑶族村综合文化活动中心工程 | 美丽家园建设 | 粤财农〔 2022〕 120 号 | 77.5 | / | / | / | 是 | 2022/11/18 | 是 | 2023/03/15 | 是 | 2023/04/23 | 是 | 22.11 | 22.11 | 1 | 已完工，未完成支付
| 韶关市 | 始兴县 | 培训 | 移民劳动力培训 | 粤财农〔 2021〕 136 号 | 5 | / | / | 1 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 是 | 4.9 | 4.9 | / | 已支付完成
| 韶关市 | 始兴县 | 始兴县2022年水库移民后期扶持政策实施情况监督检查工作技术咨询服务项目 | 其他项目 | 粤财农〔 2021〕 140 号 | 7 | / | / | / | 是 | 2022/05/30 | 是 | 2023/01/10 | 是 | 2023/01/16 | 是 | 7 | 7 | / | 已支付完成
填表说明： 1.本表以电子表格方式提交。项目类别（按美丽家园建设、生产开发及配套设施建设、移民劳动力培训和其他项目4个类别填报）和项目实施进度中涉及“是/否”的指标，均设置了下拉菜单，直接点击单元格从下拉菜单中选择选项即可。 2.项目资金完成情况只考核中央移民资金完成情况，地方移民资金、其他资金与中央移民资金打捆下达和使用的，一并纳入考核范围。完成资金包括实际已支付和应付工程款（质保金等），应付工程款在备注中说明相关原因，并提供相关凭证备查；未支付的项目进度款、已提交财政部门报账资料但尚未支付的项目资金，均不计入完成资金。 3.移民劳动力培训类项目，在“实际受益移民（人次）”列填报实际完成培训的移民劳动力人次。 4.对尚未批复项目计划的项目资金，在“项目名称”中单独填写“尚未批复计划资金”，将资金额填报到“项目计划批复情况”中的“中央资金”列中，一县一行。