## 空表
表1.始兴县2023年存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 地块位置 | 住宅类型 | 地块面积（公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 始兴县马市工业园区内B-02号地块 | 始兴县凯商有限公司 | 始兴县马市镇 | 始兴县马市工业园区B-02号 | 普通商品房 | 3.9279 | 2013-02-20 | 2014-02-20 | 2016-02-20 | 未动工（法院查封地块） | /
2 | 始兴县马市镇工业园区B-04号地块 | 始兴县凯商有限公司 | 始兴县马市镇 | 始兴县马市工业园区B-04号 | 普通商品房 | 3.3119 | 2013-02-20 | 2014-02-20 | 2016-02-20 | 已动工未竣工（法院查封地块） | 3.3119
3 | 始兴县马市镇工业园区B-05号地块 | 始兴县凯商有限公司 | 始兴县马市镇 | 始兴县马市工业园区B-05号 | 普通商品房 | 3.9531 | 2013-02-20 | 2014-02-20 | 2016-02-20 | 未动工（法院查封地块） | /
4 | 始兴县马市镇工业园区B-01号地块 | 始兴县凯商有限公司 | 始兴县马市镇 | 始兴县马市工业园区B-01号 | 普通商品房 | 3.7889 | 2013-05-29 | 2014-05-09 | 2016-05-09 | 未动工（法院查封地块） | /
5 | 始兴县马市镇工业园区B-03号地块 | 始兴县凯商有限公司 | 始兴县马市镇 | 始兴县马市工业园区B-03号 | 普通商品房 | 3.8407 | 2013-07-24 | 2014-07-24 | 2016-07-24 | 未动工（法院查封地块） | /
6 | 城东明珠 | 始兴县宇辰房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县太平镇迎宾大道中7号 | 普通商品房 | 1.5934 | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2021-08-14 | 已动工未竣工 | 0.25536
7 | 始兴县原顿岗农科所地块二居住用地项目 | 韶关市富和纪元房地产开发有限公司 | 始兴县顿岗镇 | 始兴县原顿岗农科所地块二 | 普通商品房 | 1.8316 | 2019-08-26 | 2021-08-26 | 2023-08-26 | 未动工 | /
8 | 始兴县原顿岗农科所地块三居住用地项目 | 韶关市富和纪元房地产开发有限公司 | 始兴县顿岗镇 | 始兴县原顿岗农科所地块三 | 普通商品房 | 5.0072 | 2019-08-26 | 2021-08-26 | 2023-08-26 | 未动工 | /
9 | 始兴县太平镇总甫心泉谷地块四居住用地项目 | 韶关恒隆房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县太平镇总甫村心泉谷地块四 | 普通商品房 | 1.2058 | 2019-08-27 | 2021-08-27 | 2023-08-27 | 未动工 | /
10 | 始兴县太平镇总甫心泉谷地块一居住用地项目 | 韶关恒隆房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县太平镇总甫村心泉谷地块一 | 普通商品房 | 1.0789 | 2019-08-27 | 2021-08-27 | 2023-08-27 | 未动工 | /
11 | 始兴县太平镇总甫心泉谷地块三居住用地项目 | 韶关恒隆房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县太平镇总甫村心泉谷地块三 | 普通商品房 | 0.217 | 2019-08-27 | 2021-08-27 | 2023-08-27 | 未动工 | /
12 | 始兴县太平镇总甫心泉谷地块二居住用地项目 | 韶关恒隆房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县太平镇总甫村心泉谷地块二 | 普通商品房 | 1.3007 | 2019-08-27 | 2021-08-27 | 2023-08-27 | 已动工未竣工 | 1.3007
13 | 始兴县太平镇总甫心泉谷地块八居住用地项目 | 韶关恒隆房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县太平镇总甫村心泉谷地块八 | 普通商品房 | 0.5562 | 2019-08-27 | 2021-08-27 | 2023-08-27 | 未动工 | /
14 | 始兴县太平镇总甫心泉谷地块五居住用地项目 | 韶关恒隆房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县太平镇总甫村心泉谷地块五 | 普通商品房 | 1.1192 | 2019-08-27 | 2021-08-27 | 2023-08-27 | 未动工 | /
15 | 始兴县城南镇下门“三旧”改造南侧地块 | 始兴县盛业房地产开发有限责任公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县城南镇沿江南路东36号南侧 | 普通商品房 | 0.1254 | 2020-07-01 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | 已动工未竣工 | 0.1254
16 | 丹凤府 | 始兴县碧兴房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县太平镇城北路96号 | 普通商品房 | 6.428 | 2020-10-12 | 2021-10-12 | 2023-10-12 | 已动工未竣工 | 1.3276
17 | 始兴县原顿岗农科所地块四居住用地项目 | 韶关市富和纪元房地产开发有限公司 | 始兴县顿岗镇 | 始兴县原顿岗农科所地块四 | 普通商品房 | 4.6268 | 2021-05-06 | 2022-05-06 | 2024-05-06 | 已动工未竣工 | 4.6268
18 | 始兴县太平镇城东学区B地块 | 始兴县源河房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县太平镇城东学区B地块 | 普通商品房 | 2.8857 | 2021-05-28 | 2022-05-28 | 2024-05-28 | 已动工未竣工 | 0
19 | 始兴县太平镇城东学区A地块 | 始兴县源河房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县原看守所周边城东学区A地块 | 普通商品房 | 1.3259 | 2021-09-29 | 2022-09-29 | 2024-09-29 | 已动工未竣工
20 | 始兴县原顿岗农科所地块七居住用地项目 | 韶关市富和纪元房地产开发有限公司 | 始兴县顿岗镇 | 始兴县原顿岗农科所地块七 | 普通商品房 | 4.6851 | 2023-02-13 | 2024-02-13 | 2027-02-13 | 未动工 | /
21 | 始兴县原顿岗农科所地块六居住用地项目 | 韶关市富和纪元房地产开发有限公司 | 始兴县顿岗镇 | 始兴县原顿岗农科所地块六 | 普通商品房 | 6.1518 | 2023-02-13 | 2024-02-13 | 2027-02-13 | 未动工 | /
22 | 始兴县原顿岗农科所地块八居住用地项目 | 韶关市富和纪元房地产开发有限公司 | 始兴县顿岗镇 | 始兴县原顿岗农科所地块八 | 普通商品房 | 0.62348 | 2023-02-13 | 2024-02-13 | 2027-02-13 | 未动工 | /
23 | 始兴县中新房地产开发有限公司居住用地项目 | 始兴县中新房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县林业局B地块 | 普通商品房 | 3.1134 | 2023-04-26 | 2024-04-26 | 2027-04-26 | 未动工 | /
24 | 始兴县德宝房地产开发有限公司居住用地项目 | 始兴县德宝房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县建溢集团收储项目地块B | 普通商品房 | 1.9904 | 2023-05-08 | 2024-05-08 | 2027-05-08 | 未动工 | /
25 | 始兴县德宝房地产开发有限公司居住用地项目 | 始兴县德宝房地产开发有限公司 | 始兴县太平镇 | 始兴县建溢集团收储项目地块A | 普通商品房 | 4.2588 | 2023-05-08 | 2024-05-08 | 2027-05-08 | 未动工 | /
填表说明： 1.关于项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于所在区和街道（乡镇）：填写所在的市辖区和街道（乡镇）。 4.关于具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于住宅类型：应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于与约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于建设状态：选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于未纳入房屋销售的土地面积：此项只针对“已动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需要填写。核算方法为：设该地块总面积为S，其出让合同中约定的容积率为R，已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A，则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系：地块面积≥未纳入房屋销售的土地面积。