附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门名称（公章）：	始兴县自然资源局

填 报 人：邓 鸿

联系电话：3310388

填报日期：2022年04月25日

一、部门基本情况

### （一）部门职能。

第一条 根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《始兴县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 县自然资源局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县自然资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

1.主要职责是：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关土地、矿产、森林、湿地、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的规章制度和部门规范性文件并组织实施。

（2）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。在上级自然资源部门的指导下组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准和规范，依法办理不动产登记。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议，依据自然资源部和省、市的有关政策，组织研究解决不动产登记历史遗留问题。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，组织按标准进行考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准评价考核。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策措施并组织实施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。在上级自然资源部门的指导下组织编制并监督实施本县国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，组织拟订城乡规划政策措施并监督实施。负责本县建设用地及建设工程的规划管理。负责本县城市设计工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护，落实耕地占补平衡制度。

（9）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。配合编制和监督检查执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织开展地质灾害隐患调查和排查。指导开展群测群防和地质灾害工程治理工作。承担地质灾害就应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源初审和矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。保护和合理利用矿产资源。

（12）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责地图管理工作。负责地理信息公共服务管理工作。负责测量标志保护。

（13）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展计划。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（14）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处本县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。配合国家和省、市自然资源领域督察相关工作。

（15）统一领导和管理县林业局。

（16）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（17）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。深入推进简政放权、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

### 2.机构及人员

根据上述职能，我局内设十个股室，办公室、法规股、计划财务股、国土空间规划与生态修复股、城乡规划管理股、自然资源开发利用股、自然资源确权登记与测绘管理股（县政府调处自然资源争议办公室）、自然资源市场管理股、矿产资源管理股、执法股（大队）。列入部门整体决算范围的有局本级和下属事业单位有 2 个，分别是：始兴县土地储备中心(非独立核算单位)、始兴县不动产登记中心(非独立核算单位)。编制数85个，离退休人员13人。

- 年度总体工作和重点工作任务。2021年始兴县自然资源局重点工作如下：

今年以来，始兴县自然资源局在县委、县政府的正确领导以及上级自然资源部门的关心和支持下，充分发挥自然资源的服务保障和战略支撑作用，以促增长保资源守红线惠民生为目标，积极主动服务，严格规范管理，较好地完成了各项目标任务，现将有关情况总结如下：

- （一）重要指标完成情况。

- 1.用地报批情况：一是今年共取得用地报批批复14个，面积总计3407.7675亩，涉及武深高速公路始兴联络线建设项目用地2755.74亩、马市忠信及道路137.18亩、沙水园区颖兴及南侧地块和附近的道路109亩等；二是设施农用地项目上图共7宗，面积总计26.7015亩；三是办理临时用地项目共7宗，面积共计533.7765亩。

2.土地征收情况：我局2021年拟征收约1100亩，目前共计完成1619.7亩土地征收工作，达计划征收数量的147%。涉及原始兴县农业农科研究所项目715.65亩、沙水工业园扩园区项目208.4亩、马市工业片区扩园项目200.83亩等共22个项目。

3.批而未供土地处置情况：处置批而未供土地总面积1158.52亩，其中2009年至2018年批准的721.12亩，2018年后批准的437亩，共挣取用地指标491.78亩。

- 4.土地出让情况：完成挂牌出让土地共18宗，出让面积513.75亩，土地出让金收入18923万元，涉及城东学区B地块（7443万元）、原顿岗农科所地块四（2715万）、马市忠信马市工业园区忠信世纪电子材料东侧A地块（1284万元）等；办理划拨转出让手续114宗，补缴土地出让金288.44万。完成始兴县人民医院、始兴县隘子镇中心小学、新疆煤制气等项目的划拨手续，共9宗，面积775.66亩。

- 5.垦造水田项目信息补录和新增水田指标形成工作情况：我县2017-2019年实施垦造共四个，分别为：2017年度韶关市始兴县隘子镇沙桥村现有耕地提质改造项目、2018年度韶关市始兴县城南镇杨公岭村等2个村现有耕地提质改造项目、2018年度韶关市始兴县马市镇黄田村（等2个）村垦造水田项目、2018年度韶关市始兴县城南镇新村村（等3个）村垦造水田项目。4个项目建设规模约2920.0065亩，形成水田指标约2554亩。目前，已全部完成信息补录工作并通过部系统监管。

- 6.不实补充耕地核查整改工作情况：2020年市级下达我县补充耕地整改任务为4959.1725亩，目前，我县已完成42个项目，归还历史欠账4446.88亩，已全部通过了省级审核，目前已通过部系统审核项目42个，面积4278.66亩。

7.2020年度和2021年度垦造水田计划任务建设工作情况：一是2020年垦造水田项目。2020年市级分两批下达我县垦造水田任务1300亩。第一批800亩垦造水田任务要求在2021年11月10日前形成水田指标，目前已全部完成田块平整和路、沟、渠建设，完成水稻种植150亩，完成比例27%。其中，水南项目区已完成县级验收工作，正在申请市级进行工程复核。罗坝区项目正在进行放水耙田。第二批500亩垦造水田任务要求在2021年11月30日前形成水田指标，目前已基本完成田块平整和路、沟、渠建设，4个项目已完成县级验收，其中，杨公岭和水南片区已完成工程复核，正在准备市级验收工作。此外，受政策变化和实际交地面积影响，两个项目实际形成水田面积与市级下达的任务差距较大，我县已新增220亩建设规模，预计可新增约190亩水田面积，目前正在进行立项工作。二是2021年度市级下达我县垦造水田任务为200亩，选址在马市镇都塘村，设计建设规模为256.31亩，预计新增水田面积210亩。该项目由韶关市金财资产运营有限公司作为业主单位，目前已完成立项、规划设计和施工招标、青苗清点补偿和划界工作，并已进场施工。

8.拆旧复垦工作情况：我县2021年实施拆旧复垦项目工40个，面积约1514亩，已完工项目23个，面积901亩，完成市级验收验收面积共18个，面积429亩，已申请交易项目共10个，面积185.242亩。

9.山水林田湖草生态保护修复工作情况：一是我县2020年中央奖补资金支持试点工程项目共3个，涉及中央奖奖补资金共4750万元，结余收回48.79万元，实际到位资金为4701.21万元，截至目前，实际支出金额为3661.01万元,执行进度为77.87%。二是第二批试点中央奖补资金支持项目中，我局负责的广东省韶关市南岭山区地质灾害及生态修复工程，上级下达资金1019.8万元，项目已完工，预计12月底前完成县一级验收工作。

10.绿色矿山建设工作情况：我县现持证矿山共有5个，其中4个矿山已完成绿色矿山建设标准，因始兴县司前镇甘太杨梅山陶瓷土矿9月6日才下发采矿许可证，仍有部分手续未完善，现未开始生产，目前已逐步完成边坡复绿、道路安全指引等工作，正在向地质专家单位申请绿色矿山建设的评估工作。

11.地质灾害隐患点核销情况：我县地质灾害隐患点分别分布在除城南镇和顿岗镇以外的八个乡镇。其中，罗坝镇地质灾害隐患点4个，隘子镇地质灾害隐患点6个，马市镇3个，深度水瑶族乡4个，司前镇1个，太平镇3个，沈所镇2个、澄江镇2个。我县威胁100人以上地质灾害隐患点2处，为澄江四村村委油塘新村、沈所瑶族村田坵塅；已落实群测群防人员和发放“两卡一书”，在汛期期间安排人员进行巡查。目前已完成了13个地质灾害隐患点的核销工作，全县还剩余12个地质灾害隐患点，实现专业监测设备全覆盖。

12.卫片执法方面：截至目前，全县共涉及29宗违法用地，其中新增违法用地18宗，非新增11宗。其中新增违法用地共涉及土地面积270.3亩，其中耕地面积115.22亩，基本农田面积10.11亩，新增违法用地现已全部整改到位；非新增违法用地共涉及土地面积92.56亩,现已全部整改到位。

13.2020年农村乱占耕地建房图斑核查情况：2020年7月，广东省自然资源厅在农房摸排信息管理系统共下发我县5批次农村乱占耕地建房问题疑似图斑20828个，经核查，我县实际农村乱占耕地建房图斑共20883个，自查1个，系统共计上报共20884个，发现不属于乱占耕地建房问题12381个，占总核查图斑数量的59%；属于乱占耕地建房问题8503个，总面积1535.38亩，占总核查图斑数量的41%，其中属于住宅类7895个，总面积1285.8亩，公共管理服务类318个，总面积136.58亩，产业类290个，总面积113亩。

14.城乡规划建设工作情况：已累计出具项目规划或选址意见68宗，本年已办理地块控制性详细规划（规划条件）37宗，《建设用地规划许可证》30宗（包含私房），《建设工程规划许可证》93宗（包含私房），《建设工程规划条件核实合格证》26宗，《乡村建设规划许可证》1宗。

15.不动产登记工作基本情况：2021年，始兴县不动产登记中心共办理不动产登记业务10173宗，其中办理“不动产登记+金融服务”业务3243宗，办理“外网申请、内网审核”业务2247宗，办理登记、交易、税收征缴“一窗受理”业务805宗，办理“不动产登记+民生服务”业务32宗；另查询不动产登记信息12735份。

16.重点项目建设及“三旧”改造情况：今年我局大力推进重点项目心泉谷、丹凤府、垦造水田、拆旧复垦等项目建设，完成9.13亿元固定资产投资。推进城东明珠、始兴碧桂园天樾湾、源河汇文郡（学区地块）3个“三旧”改造重点建设项目，完成改造面积任务数300亩。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况。始兴县自然资源局编制数85个，在职干部职工108人。始兴县自然资源局资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理均按《始兴县自然资源局内部管理制度》执行。2021年，预算执行总支出28732.35万元，基本支出999.47万元（人员经费915.07万元，公用经费84.40万元，含三公经费支出8.78万元），项目支出27732.88万元。

- 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。始兴县自然资源局2021年整体支出目标达到了预算要求，保障了人员经费和日常工作运转，项目经费取得了应有效益，较好的完成了各项指标要求。

- 一是积极推进“不动产登记+民生服务”登记新模式。目前，我局不动产登记中心已运行有线电视、供水、供电、移动宽带网络开户与不动产登记一并申请的“集中办”服务机制；二是多措并举为企业办好实事，免收小微企业不动产登记费，企业申请不动产登记，作出《小微企业免缴不动产登记费承诺书》后，免收相应的不动产登记费。为工业投资项目开设了“绿色通道”，在提交资料齐全的情况下1个工作日内可办结不动产登记业务；三是2021年共组织土地违法行为动态巡查约4846余人次，发现土地违法违规行为32宗，涉及土地面积361.9亩，其中立案4宗，面积4.44亩，制止违法用地28宗, 面积357.46亩，其中自行消除违法状态164.07亩，由乡镇牵头，联合各有关部门先后多次组织开展整治行动，拆除整改违法用地86.33亩。

- 自评结论。本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2021年，自然资源工作按计划扎实推进、成效显著，应对突发疫情防控及时有效涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

三、存在问题及改进意见。

- （一）要素指标仍然紧缺，用地报批周期较长。因项目用地审批流程前置条件增加，涉及多个部门，导致用地报批周期长；所有新增指标需与消化存量（批而未供）土地挂钩，而我县目前存量土地供地压力大，用地指标紧张，接下来用地保障工作阻力较大。

（二）征地历史遗留问题多，限制土地征收和储备工作。主要集中在留用地安置不到位、拆迁户宅基地安置未落实，新农村规划、社保分配不到位等问题，制约征地和土地储备工作的开展。

（三）用地暂无投资意向方，阻碍项目落地。大多用地在报批前，会和相关投资意向方进行前期磋商或签订协议，往往达成一致意见后再进行完善用地手续。但因政策环境变化、投资意向转移、资金困难、规划调整等原因，使得原有项目无法落地，形成批而未供用地。

（四）人才队伍匮乏，技术力量薄弱。一是不动产登记中心没有熟悉林权、农业承包经营权登记工作的相关人员，给我县林权、农业承包经营权登记工作带来很大的制约。二是城乡规划管理方面工作强度大、专业技术要求高，因机构改革，规划管理队伍削减，需引进专业人才填补空缺。

- （五）下大力气攻坚克难，全力保障项目用地需求，发挥要素支撑主力军作用。一是用好用实建设用地规模，不断提升指标保障和配置水平。针对我县重点项目建设用地，跟踪落实2021年度各批次城镇建设用地的批复工作，建立用地需求台账，提早研判，按需报批，有计划、有针对性的统筹调度，优先进行使用省指标项目的组卷工作。二是完善用地划拨手续。对我县符合划拨条件的基础设施、道路高速、公园绿化等用地，采取划拨方式完善用地手续，消化批而未供土地约600亩。三是积极争取用地指标，全面保障用地需求。加快推进拆旧复垦、三旧改造和批而未供土地处置工作进度，挣得更多用地报批指标。四是严守耕地保护红线，对辖区内涉嫌新增乱占耕地建房行为、非法开采矿产资源违法行为等第一时间发现、第一时间劝阻、第一时间上报，对新增乱占耕地建房行为做到“早发现、早制止”对违反“八不准”的乱占耕地建房“零容忍”。

- （六）下大力气补短板、强弱项，全力破解制约项目落地瓶颈问题。一是加大垦造水田工作力度，积极对接县级财政部门，落实青苗补偿和项目建设资金，推进项目建设，保质保量完成1300亩垦造水田任务。二是高效推进重点项目建设。围绕全县重点项目布局，积极对接始兴县忠信覆铜面板及产业链生产项目、纪元田园综合体等重点项目建设情况，争取市局通过马市镇有条件建设区使用方案或申请市级预留规模，确保项目顺利落实。三是在全面摸清存量批而未供土地资源底数的基础上，结合我县实际，有计划、有节奏的实施土地供应，保障我县园区、民生项目、房地产项目等重点用地需求，促进土地资源的高效配置和合理利用，保障项目及时落地。同时，加大建设用地批后监管工作，严格按规定进行动态巡查和处置，防止出现边处置边闲置情况。

- （七）下大力气加快土地供应和土地收储工作，为县域经济社会高质量绿色发展提供保障。一是完善已批用地征地手续。加大土地征收实施力度，确保已批用地应征尽征，提高土地“收储-供应”的转换效率，确保“成熟一块、供应一块”。并建立青苗补偿奖补机制，对在征地拆迁工作中积极配合青苗及地上附着物清点登记的农户给予一定比例的奖励。二是加快土地公开出让。积极配合县发改、工信、园区、文广旅体等部门，提前谋划项目供应方案，缩短出让前期工作时间，提高土地使用效率，形成良性循环，确保始兴县涝洲水村山口组地块、始兴县马市工业园区忠信西南侧地块、始兴县沈所镇原粮食仓库地块、始兴县林业局B地块等地块及时出让。三是做好土地收储工作。围绕全县发展和基础设施建设需要，建立完善拟收储土地台账，分解任务，明确时间节点，全力做好收储工作，争取在2022年达到征收约1000亩征地。

（八）下大力气做好组卷报批，主动作为，提升工作绩效。一是提振精气神，加强机关作风建设，激发干部职工活力，树立敢于负责、勇于担当、积极作为的意识，提高工作效率。二是加强与发改、园区、文广旅体等相关部门沟通协调，强化项目用地预审和工作衔接，上下联动，形成工作合力，统筹推进新人民医院南侧道路项目、沙水工业园区项目、澄江加油站项目、司前安置地项目的组卷报批工作。三是用好用活土地政策。加强与省、市自然资源部门沟通，争取更多政策对接，科学合理制定土地利用计划，提前服务，精准供地。推进符合现行政策但未备案的设施农用地项目进行备案以及上图入库，保障我县农业生产建设项目用地合法合规。