附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门名称：（公章）

填 报 人：华玉虾

联系电话：3327588

填报日期：2023年4月23日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

（1）负责全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。

（2）负责电子政务外网的建设、维护和管理。

（3）负责县级政务应用平台和信息系统安全。

（4）指导各乡镇、各部门网上政务应用和建设。

（5）贯彻执行电子政务标准体系及相关标准规范。

（6）具体实施全县"数字政府"改革建设。

（7）负责"数字政府"平台建设、平台安全技术和运营体系建设。

（8）负责推进政务数据资源共享和开放，负责政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（9）负责开展全县征信工作。

（10）负责始兴县政府门户网站的运维等。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

- （1）政务信息系统迁移上云和云资源使用率

- 按照“应迁尽迁”原则，协调各有关单位完成了政务信息系统迁移上云工作。目前我县上云系统有四个：县自然资源局国土空间基础信息平台、县林业局智慧林长综合管理平台、县农业农村局农村集体三资管理服务平台和农村集体经济组织成员与股权登记信息系统。截至12月，除县林业局智慧林长综合管理平台、县自然资源局国土空间基础信息平台CPU使用率平均值达到5%和云硬盘使用率平均值达到10%外，其余系统均未达到考核要求。

- （2）大数据中心应用工作

- 一是开展数据申请和编目挂接工作。组织各单位在广东省一网共享平台对疫情相关数据和电子证照数据的申请，以及政务数据编目挂接的培训。根据我县各单位部门职能与实际业务应用，组织县直各单位做好政务数据资源编目挂接培训和录入工作。截止2022年12月，根据省、市数据资源目录编目挂接的要求，始兴县共编目挂接数据资源目录253条，各地各单位可以通过省政务大数据中心韶关分节点查看已编目挂接数据资源目录。

- 二是完成政务信息资源目录编制以及数据挂接规范整治。针对各单位不规范的资源目录，根据数据质检不合格和目录退回的报告，重新对相应的资源目录进行重新编目和挂接。

- 三是归集涉企信用信息。联系县住管局和供水公司，按照信用信息共享清单的要求，归集全县水费缴纳信息和燃气费缴纳信息 2 类涉企信用信息，并将信息编目挂接后共享到省大数据中心。

- 四是加大数据资源开放共享和开发使用。组织各数源部门加大力度开展数据梳理和数据开放，按照“一数一源”的原则，加强数据采集、核准和共享，及时更新数据，保证数据的完整性、准确性、一致性和实效性。截至2022年12月，我县数据资源开放目录数量达到159条。

- （3）持续跟进互联网+监管数据录入和完善

- 根据《韶关市关于做好“互联网＋监管”行为数据汇聚工作的通知》要求，组织各单位开展行为数据采集申请，完成录入汇聚监管行为数据。我县监管事项数量为341项，实施清单数量为447项，有监管行为事项为341项，监管事项覆盖率达到100%。

- （4）保障电子政务外网网络安全

- 进一步做好政务外网网络安全日常防护工作。加强政务外网风险隐患排查、配备相关网络安全设备。参加“粤盾-2022”广东省数字政府网络安全攻防演练和韶关市首届“丹霞杯”网络安全攻防演练，提升我县电子政务外网网络安全防护能力。

- （5）加强政府门户网站监管

- 持续做好政府门户网站的日常普查工作，监控政府网信息更新工作，保证信息的准确性、及时性和权威性。运用第三方的监测服务，及时发现政府门户网运行中存在的问题，并发函督促各信息公开责任单位整改。根据韶关市政府的要求，完成重点领域信息公开栏目从市政府网到县政府网的迁移工作，调整、完善栏目设置。制定并印发《始兴县人民政府门户网站管理制度》，使政府门户网站建设和管理规范化、制度化。

- （6）做好政府门户网信息发布更新

- 做好政府门户网站通知公告、人事任免、政府文件、招考信息等栏目的信息发布更新工作，接收各单位报送的待发信息，及时发布信息、更新栏目。加强信息发布审核，对所发布的信息先审后发，及时发现和纠正错敏漏信息，坚决杜绝错误信息、敏感信息、隐私信息、涉密信息、不良信息上网，确保发布信息内容及时、合法、完整、准确。加强管理和监督，定期开展栏目自查，对信息发布更新不及时问题梳理汇总，并督促相关单位提供信息更新栏目。

- （7）做好创文创卫工作

- 根据《始兴县四区（城北社区）2022年争创全国县级文明城市“包联包创”工作实施方案》、《始兴县创建国家卫生县城“包联包创”管理实施方案》做好本单位创文创卫责任区的创文创卫工作，包括开展环境卫生整治、市容秩序劝导整治、交通秩序整治、文明劝导志愿服务等工作，并做好各类创文创卫检查的迎检工作。做好创文创卫责任区疫情防控工作，对责任区的住户进行全面摸底，劝导住户接种新冠肺炎疫苗和做核酸检测。

下一步工作安排

（1）加强“数字政府”业务培训，提升单位人员业务能力。加强“一网共享”平台政务数据资源目录申请、编目、挂接和开放共享培训，做好资源目录梳理、编制录入、挂接和动态调整。加强网络安全培训，利用广东省数字政府网络安全意识教育和技能培训平台，学习网络安全意识、网络安全技术和网络安全管理，提高单位人员的网络安全水平。

（2）加强政务信息化项目管理，推进项目管理规范化。根据《广东省政务信息化项目管理办法》和《韶关市“数字政府”政务云管理办法（试行）》要求，政务信息化项目需报县政数局报备审批，且政务系统需迁移上云，相关云资源使用率需达到考核标准。

- （3）加强基础网络设备升级改造，提高网络安全防范能力。加强电子政务外网风险隐患排查、升级配备相关网络安全设备，提升网络防护能力。

（三）部门整体支出绩效目标。

2022年始兴县信息中心科学编制本部门预算，严格执行预算，避免了部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高了预算编制的严谨性和可控性。预算支出保障了人员经费、日常办公经费、项目经费的正常开支。各项开支严格按照财政有关规定使用，较好地完成了单位本职工作及上级安排的任务。

（四）部门整体支出情况。

预算收支由人员经费、日常公用经费和项目经费构成。人员经费包含基本工资、绩效工资、住房改革补贴、养老保险、职业年金等构成；日常公用经费包括小车费和公用经费；项目经费包含政府门户网运维费和电子政务网络及应用平台运维费。资金来源为财政拨款。

在预算上，

人员经费2020年为136.44万元，2021年为175.20万元，2022年为151.06万元，变动原因为每年的工资福利都有调整和人员调入、调出、招入等变动；公用经费2020年为14.30万元，2021年为19.50万元，2022年为15.60万元，变动原因为每人每年的公用经费标准不一样和人员调入、调出、招入等人员数变动；小车费为2.50万元，与前两年保持不变；项目经费2020年为23.70万元，2021年18.70万元，2022年为18.70万元，变动原因为减少了5.00万元的短信平台经费。

在决算上，2020年支出为194.22万元，基本支出为170.52万元。2021年支出199.81万元，基本支出为181.72万元，2022年支出为231.37万元，基本支出为187.71万元，基本支出变动原因为每年的工资福利调整和每年人员进出变动引起的人员经费和公用经费的变动。项目经费支出，2020年23.70万元，2021年为18.09万元，2022年为43.66万元，2021年比2020年减少了5.00万元的短信平台费用，2022年增加了24.96万元培训室改造经费。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况。

- 1.规范财政资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作有关规定。重视预算管理工作，合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位分离。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等岗位的沟通协调机制，确保预算编制股室及时取得和有效运用与预算编制有关的信息，根据单位工作细化预算编制，提高预算编制的科学性。

- 2.资产管理。

- 固定资产的购置。根据工作需要，购置固定资产必须提前向单位领导提出申请并同意后，由办公室做预算，并负责购置。购进设备后，使用部门负责开箱检查验收。办公设备或办公用品按要求要政府采购的，严格按照相关规定和程序执行。

固定资产的管理。办公室负责单位固定资产的维修与保养工作，随时掌握固定资产的使用情况；负责办理固定资产领用和借用手续；负责固定资产购置与验收；会同单位会计定期对固定资产进行盘点和清查。单位会计负责固定资产的分类、编号，并对新购置设备入账，定期对设备清查盘点，确保固定资产账、物相符。

- 3.人事管理由办公室负责。办公室承办有关机构编制、机构岗位、干部人事变动、人员档案、出入境等人事管理工作。

- 4.完善了各项工作制度，包括《信息中心岗位责任制度》、《信息中心考勤及工作纪律管理规定》、《信息中心公章使用管理规定》、《信息中心网络与信息安全应急预案》、《信息中心培训教室管理制度》、《信息中心机房日常管理规定》、《信息中心人员离岗离职信息安全管理制度》、《信息中心网络信息安全责任制度》、《始兴县信息中心班子会议事规则》等，加强制度保障。完善了《始兴县信息中心财务管理制度》、《信息中心公务卡结算管理暂行办法》、《“三公”经费管理制度》等，严格执行制度，加强对部门资金的管理。

- （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1.经济性分析。

2022年我单位对各支出开展成本全面梳理，合理规划。较好地完成各项工作的同时，有效控制成本，节约开支。

2.效率性分析。

2022年我单位较好地完成了绩效目标任务，日常工作均按照我单位相关工作制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效率得到了提高。

3.效益性分析。

所有开支均按照财务管理制度执行，严格把关资金使用，保障了日常工作运行。

（三）自评结论。

2022年财政资金预算编制合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，保障单位各项经费支出需求，且完善了各项部门工作制度，较好地履行了各项部门职能，完成了各项工作任务。

三、存在问题及改进意见。

无。