附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门名称：（公章）始兴县科学技术协会

填 报 人：李丹

联系电话：3332151

填报日期：2023.05.04

一、部门基本情况

（一）部门职能。始兴县科学技术协会的主要职责是：加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普工作主力军作用。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质，为建设社会主义服务。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科自由发展。表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，宣传他们的先进事迹，向有关部门举荐人才。开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的诚信、友善交往。开展对科技人员继续教育和农民先进实用技术等培训工作。积极完成县委、县政府及上级科协安排和部署的有关任务。

2022年，县科协内设3个股室：办公室、科普部、学会部。人员编制5人，2022年12月底，实有在职在编人员5人。

- 年度总体工作和重点工作任务。2022年，在县委、县政府的正确领导下，在上级科协的指导和关心支持下，县科协紧紧围绕县委县政府中心工作，认真落实《科普法》《全民科学素质行动规划纲要》和《广东省科学技术普及条例》，主动作为、开拓创新，以创建全国科普示范县统领全年工作，善于创新性地开展工作，切实加大科普工作力度，基层科普服务能力不断增强，科普设施逐步完善，重点人群科学素质显著提升，形成了“党委总揽、政府牵头、部门实施、全民参与”的社会大科普工作格局，营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚社会氛围。2022年科协重点工作任务：

- 推进全国科普示范县创建工作；

- 开展“全国科技活动周”系列活动；

- 开展“全国科普日”宣传活动;

- 提升全民科学素质，做好科普服务；

- 加强科普教育基地建设；

- 开展科技志愿服务。

- 部门整体支出绩效目标。

2022年工作完成情况

1.推进全国科普示范县创建工作

自我县提出“创建全国科普示范县”目标以后，县科协就将创建全国科普示范县列入年度重要工作，紧紧围绕全县中心工作，积极开展科普宣传、科技咨询、科技示范和农村实用技术培训，切实抓好《全民科学素质行动计划纲要》实施工作，提高全县群众的科学素质。1月19日，我县召开创了建全国科普示范县部署暨年终总结会议，对下一步创建工作作出部署，要求各乡镇、各部门统一思想，以高度站位认识全国科普示范县创建工作，严格按照“全国科普示范县”的标准要求，对照验收测评指标，对标对表抓好落实，做好有关材料、对外宣传、氛围营造和其他相关工作。6月，我县印发《始兴县创建全国科普示范县实施方案(2021-2025)》，明确各部门具体任务，提出具体要求，细化具体责任。2022年9月初，经省科协检查验收，我县被确定为广东省推荐认定名单。2023年1月，始兴县被中国科协正式命名为“全国科普示范县”。

- 2.开展“全国科技活动周”系列活动

- 按照中国科协关于开展2022年“全国科技活动周”活动的要求，5月26日下午，县科协在省级科普教育基地古塘秋月山庄启动“全国科技活动周”活动。活动周期间，县科协一是凭借古塘科普教育基地丰富的科普资源，在该教育基地开展了科普信息员、科普志愿者培训及科普展活动，现场50多名科普信息员、科普志愿者参加了培训。科普展活动中，县科协为科普基地免费提供了50多块科普展板，展板内容含公共卫生知识、防震防灾知识等，吸引了大量游客和群众前来参观，参观科普展板人次达到1000余人次；二是为60余名果农、种植户、合作社成员、家庭农场、电商创业者、入驻企业、农村青年、返乡创业者等开展了电商平台运营技能培训，推动全县电商产业发展，提高电商从业人员运营水平，发挥好电商脱贫带富作用；三是开展了“我们的节日 粽情端午”科普活动，活动现场开展了包粽子比大赛，让民众更深入了解端午民俗、鉴赏诗词歌赋，加深对端午文化内涵的理解。

3.开展“全国科普日”宣传活动

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于科普的重要讲话精神，9月，县科协组织开展“全国科普日”宣传活动。县科协组织部分县全民科学素质工作领导小组成员单位共同参加，以悬挂横幅、设立展板、现场咨询、派发宣传材料等形式，进行多视角、多角度宣传。县应急管理局负责火灾图片展示及应急逃生宣传等，增强公众应急自救能力；县科协负责聚焦生态文明建设、碳达峰碳中和、疫情防控、安全生产、科技创新、食品安全等科普宣传；县卫健局医疗专家为群众提供义诊、医疗健康咨询、健康生活咨询等。此次活动同时在“始兴发布”APP上推出食品安全知识问答网络互动话题，扩大优质线上活动影响力和服务面，共同营造爱科学、学科学、传播科学的网络环境，带动广大公众参与线上科普活动。

4.提升全民科学素质，做好科普服务

（1）扎实开展科普“五进活动”。针对重点人群开展科普进校园、进社区、进农村、进企业、进单位“五进活动”。围绕“全国科技活动周”、“全国食品安全日”等节日，开展科普活动。今年以来，开展“五进活动”26场次，参加人数达到15000余人，发放资料35000余份。

（2）及时更新科普宣传栏内容。紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级科协工作部署，结合我县实际，根据新时期对科普工作的要求和特点，将我县创森工作、科普法宣传、国民营养与健康教育、创文、创建国家级卫生城市、科技志愿服务等各项工作融入科普宣传中，通过及时更新科普宣传栏内容，加大科普宣传力度，持续提高我县公民科学素质。目前，科普栏已覆盖全县中小学、乡镇及人流集中区，每2个月定期更新科普内容。

（3）完善科普基础设施建设。县科协不断完善科普基础设施，一是投入6万余元，在汽车站、火车站建设了88㎡科普宣传栏；二是在主流商区增设2个科普屏，每月定期更新科普内容。县科协大力实施全民科学素质基础建设工程，着力打造具有科普教育内容广泛性,教育对象多层次性的科普栏,为弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,提供了广阔的平台。

- （4）组织师生积极参加青少年科技创新大赛活动。积极组织我县学生参加积极参加第37届韶关市青少年科技创新大赛。我县14名学生荣获科技实践活动项目、少年儿童科学幻想绘画等奖项，始兴县逸夫小学吴洁芳荣获优秀科技辅导员。

5.加强科普教育基地建设

- 加强科普教育基地建设，对于推动科普公共服务发展，优化和治理科普工作结构，提升公民科学素质具有十分重要的意义。县科协根据科普教育基地申报评定要求，2022年培育评定6家县级科普教育基地，成功申报3家市级、1家省级、1家国家级科普教育基地；培育孵化县级科普教育基地1家。

- 始兴县科学技术协会科技志愿服务

- 分队为做好科技志愿服务工作，结合食品安全周、防灾减灾日、科技工作者日、全国科普日等重要节点，联合全民科学素质领导小组成员单位、省市科普示范基地、乡镇科技志愿服务队围绕节日主题，针对重点人群开展科普进校园、进社区、进农村、进企业、进单位等志愿服务。另外，县科协每年定期开展如文化卫生科技“三下乡”活动、青年科学家到田间地头开展种植技术指导、新时代文明实践等科技志愿服务活动。2022年，全县注册科技志愿者人数1112 人，县科协组织带领科技志愿者开展活动429场，总服务时长94430.70小时。

（四）部门整体支出情况。

2021年度县级部门整体支出主要有人员经费支100.89万元；项目支出 79.6万元；公用经费9.94万元；“三公”经费3.03万元。

二、绩效自评情况

- 预算执行情况。

始兴县科学技术协会预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，各项收支均纳入预算管理，在预算执行中无违反国家法律法规的问题。

1.2022年度本部门预算收入190.43万元，预算支出190.43万元，全部为财政拨款。包括：1、基本支出110.83 万元，其中人员经费支出100.89万元；公用经费支 9.94 万元。项目支出79.6 万元。

2.2022年，科协“三公经费”支出合计3.03万元。其中:公务接待费0.53 万元，占比17.49%；公车运行维护费 2.50 万元，占比82.51%。

- 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

- 2022年，根据年初工作规划和重点工作，县科协积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

- （1）经济性评价

- 1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额控制在预算。

- 2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；三公经费总体控制较好，较上年下降。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

- （2）行政效能评价

- 预算安排的基本支出保障了机关的正常的工作运转，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

- 1.高度重视预算绩效工作。成立为以主席为组长，分管财务的副主席为副组长，办公室及财务人员为成员的预算绩效工作领导小组，进一步强化财政预算支出绩效管理。

- 2.加强对财政预算资金管理方面制度的培训，不断提高业务工作能力。

- 3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。财务管理制度、票据管理办法 、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对接待费和会议费支出进行了有效管控。

- 4.严格控制执行，特别是三公经费的预算控制。严格招待费用审核审批程度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（三）自评结论。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2022年度评价得分为99分，自我评价：优。

三、存在问题及改进意见

在今后的项目实施过程中，合理制定工作方案，落实好责任分工，定期监督完成情况，加强与项目具体实施股室的沟通，加强项目支出绩效运行监控，加快项目资金使用进度，提高项目资金的使用效率。