## 附件2 始兴县退出类水电站验收汇总表
序号 | 地市 | 县区 | 电站名称 | 电站代码 | 装机容量（kW） | 开发方式 | 退出时限 | 退出情况 | [5 empty] | 县级验收情况
[8 empty] | 注销相关证照、解除上网合同 | 方案确定拆除的设施设备已拆除 | 保留的设施设备的管护责任落实 | 生态修复措施到位 | 防范于化解风险措施到位 | 其他措施到位 | 验收达标意见
[8 empty] | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否
1 | 韶关市 | 始兴县 | 樟栋水电站 | 4402221026 | 640 | 引水式 | 2023年6月底 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
2 | 韶关市 | 始兴县 | 花山合水水电站 | 4402221077 | 400 | 引水式 | 2025年底 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
3 | 韶关市 | 始兴县 | 尖背坝后水电站 | 4402221191 | 125 | 坝式（坝后） | 2023年6月底 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
4 | 韶关市 | 始兴县 | 南山水电站 | 4402221080 | 800 | 引水式 | 2025年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号
5 | 韶关市 | 始兴县 | 冷洞西坑水电站 | 4402221105 | 320 | 引水式 | 2025年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号
6 | 韶关市 | 始兴县 | 冷洞水口首级电站 | 4402221107 | 200 | 引水式 | 2025年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号
7 | 韶关市 | 始兴县 | 黄石坑一级水电站 | 4402221108 | 640 | 引水式 | 2025年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号
8 | 韶关市 | 始兴县 | 深渡水汤湖水电站 | 4402221217 | 1030 | 引水式 | 2025年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号
9 | 韶关市 | 始兴县 | 始兴利兴水电站 | 4402221007 | 3200 | 引水式 | 2028年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号
10 | 韶关市 | 始兴县 | 黄石坑二级水电站 | 4402221010 | 1890 | 引水式 | 2028年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号
11 | 韶关市 | 始兴县 | 车八岭水电站 | 4402221011 | 1050 | 引水式 | 2028年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号
12 | 韶关市 | 始兴县 | 翠子坑水电站 | 4402221079 | 325 | 引水式 | 2028年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号
13 | 韶关市 | 始兴县 | 车八岭瑶乡水电站 | 4402221109 | 160 | 引水式 | 2028年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号
14 | 韶关市 | 始兴县 | 金珠水电站 | 4402221124 | 250 | 引水式 | 2028年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号
15 | 韶关市 | 始兴县 | 杉木坑永华水电站 | 4402221195 | 450 | 引水式 | 2028年底 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 已落实生态流量，阶段性销号