## Sheet1
附件
2023年县政府十件民生实事办理情况汇总表
时间：2024年1月8日
序号 | 民生 项目 | 主要内容 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 责任县领导 | 牵头单位
8 | 实施北江流域（始兴县墨江流域段）水污染防治项目 | 该项目计划总投资约3500万元，对北江流域（始兴县墨江流域段）南岸实施水污染防治项目，主要建设内容是对太平镇、城南镇和沈所镇开展生活污水收集治理，并新建、修复一批农村生活污水处理设施。计划于2023年6月底前开工，2024年3月底前完工。 | 1.太平镇完成约95%工程量。该项目东湖坪村及江口村现有管网铺设工程量已基本完成，目前正在开展各村段人工湿地及泵站建设及收尾工作；东湖坪村及江口村接入市政管网处需进行设计变更，目前正在调整方案。 2.沈所镇完成约92%工程量。群丰村、石内村、沈南村、瑶族村、八一村一组主管基本施工完成，沈北村管道正在铺设；目前正在开展各村段人工湿地和泵站建设及收尾工作。 3.城南镇已基本完成管网铺设及人工湿地及泵站建设，目前正在开展工程收尾工作。。 | 暂无。 | 完善后续工作，尽快投入使用。 | 钟万年 | 县水务局
9 | 实施韶关市北江水系河段治理工程（浈水始兴县段） | 该项目计划总投资3637万元，主要是治理浈江马市段河道3.432千米，具体工程包括新建护岸1.319千米、堤防2.113千米、亲水平台2座、下河步级11座、排涝涵管6座、排涝箱涵1座，界桩22个，并配备工程图像、水位、雨量三要素监测设备1套等。计划于2023年2月底前开工，2023年12月底前完成主体工程。 | 该工程已于2023年2月28日开工，之前受取土料场重新选址、设计变更及汛期等因素影响，工程处于停工状态，经过履行重大设计变更手续，在省水利厅批复后，于2023年10月复工。目前累计完成河道治理约3.12km，新建堤防段挡墙约1.92km，新建护岸约1.2km，完成进度约91%，完成投资约3309.71万元。 | 暂无。 | 加强监督检查，保证工程施工质量，抢抓晴好天气，加快施工进度，力争在30天内底完成主体工程建设任务。 | 钟万年 | 县水务局