附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称:审计管理-审计专项及事业经费

项目单位（公章）：

项目单位主管部门：始兴县审计局

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：0751-3311710

填报日期：2021 年5月9日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况

- 始兴县审计局的主要职能是依据《宪法》、《审计法》等法律法规对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况，本级财政预算执行情况，乡镇财政决算和其他财政收支，上级财政转移支付资金，自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况，国有企业的资产、负债、损益情况、行政事业组织的财务收支，政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障金，社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，党政领导干部，国有企业领导人员任期经济责任等进行审计监督。

- 单位内设办公室、计划和整改监督股、法规审理股、经济责任审计股、财政金融审计股、行政事业审计股、农业农村与资源环保审计股和固定资产投资审计股等共8个股室。中共始兴县委审计委员会办公室设在本部门，接受县委审计委员会的直接领导。

- 项目资金投入和使用情况

- 2020年度审计管理-审计专项及事业经费共投入20万元，用于补充审计工作公用经费的不足。主要用于购入电脑等办公设备和支付合同工、审计辅助人员的社保费、单位部分的工会费等费用。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）

- 近年来随着国家审计工作的发展，各级对审计工作的要求也越来越严格，同时，审计信息化越来越普及，为能适应审计工作发展需要，我局用该项目资金购入了一批电脑等办公设备。为解决审计人力不足问题，我局聘请了合同工和审计辅助人员，这部分人员的社保费、单位部分的工会费等费用需由单位承担，而公用经费不足以承担这部分费用，需从该项目经费中支出，以维系审计工作正常运作。

（四）项目自评等级和分数情况

根据《项目支出类绩效自评指标评分表》，结合我局审计业务-审计外购服务项目实施的实际情况，自评得分为100分满分。具体情况如下：

- 1.投入指标为20分，自评得分20分。该项目资金主要是用于补充公用经费不足；资金使用计划安排合理，资金到位及时。

- 2.过程指标为20分，自评得分20分。资金支出及时、规范，会计核算规范，并能对资金实行有效监管。

- 3.产出指标为30分，自评得分30分。能严格按照预算指标支出资金，实际支出与年初预算一致。通过添置办公设备和保证聘用人员待遇、维持聘用人员队伍稳定等措施，为完成年度审计工作提供了后勤保障，确保了2020年度按时按质按量完成各项审计任务。

- 4.效益指标30分，自评得分30分。能按时完成2020年度17个审计项目，并为被审计单位提出了切实可行的审计建议65条，促进整改落实有关问题资金约3000万元。能按要求完成上级审计机关和县委县政府交办的工作任务。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析

- 采购一批电脑办公设备，改善办公条件，保证办公效率；保证聘用人员待遇，维持聘用人员队伍稳定，较好解决了审计人力不足问题，确保了年度各项工作任务能按时完成，各项工作正常运作。

- 项目效益情况分析

- 能按各级工作要求完成年度各项审计工作，如期完成了2020年度的17个审计项目，出具了26份审计报告，查出了问题金额49000万元，为被审计单位提出了65条审计建议。较好完成各级交办的工作任务。

- 三、改进意见

- 进一步做好项目资金使用年初计划，严格按照年初计划支出资金；加强对资金监管，防止资金用于其他方面。

- 其他需要说明的问题

- 无。