附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门名称：（公章）始兴县林业局

填 报 人：蔡玉莲

联系电话：0751-3334130

填报日期：2022年6月27日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

始兴县林业局是主管林业工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行中央和地方有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导各类商品林和生态林的培育；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划等。始兴县林业局部门机构9个，分别是办公室、规划综合股、法规股（调处山林纠纷办公室）、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护管理股、科技和产业发展股、国有林场和防治检疫股、人事股。下属单位14个，具体包括：始兴县森林资源管护大队、始兴县国有林场事务中心、始兴县龙斗輋木材检查站、韶关市水南木材检查站、始兴县下窖木材检查站、始兴县亚吉山木材检查站、始兴县林业科学研究所、始兴县生态公益林管理中心、始兴县病虫害防治检疫站、始兴县国有刘张山林场、始兴县国有坪丰林场、始兴县国有深渡水林场、始兴县国有龙斗輋林场、始兴县林业调查规划中心。始兴县林业局2021年末实有在职人数159人，其中行政在职17人、事业在职142人。

- 年度总体工作和重点工作任务。

- 1.扎实开展新一轮绿化广东大行动。2021年完成了高质量水源林9190亩；造林与生态修复完成16147亩；完成沈所镇石内村鹅公咀绿美古树乡村建设项目园建、绿化工作；完成司前镇河口村盘坑组，深渡水乡横岭村良口组、横一组，深渡水乡坪田村黄泥田组4个乡村绿化美化工作；完成2021中央财政森林抚育14220亩、中央财政造林补贴3170亩；完成大径材培育的规划和设计，面积6667亩，目前已全面完成。全县完成义务植树44.55万株，比2020年多义务植树1.5万株。同时，完成武深高速始兴联络线11株古樟树迁移工作；太平镇罗围湿地景观提升种植落羽杉240株；完成太平镇水南、纱帽岗绿美古树公园、城南周前绿美古树公园，国有龙斗輋林场等地30株古树保护复壮工作。

- 2.扎实做好森林防火工作。我县2021年以来森林防火形势明显好转森林火灾受害率始终控制在0.1‰以下，实现了重大节日和重要时间节点“零火情”目标。不断加强森林防火宣传，印发《始兴县人民政府野外用火禁火令》（2021年第1号、第2号）、《公开信》等文件宣传资料30多万份，悬挂横幅800多条。在全县主要进山路口、墓地集中地和重点林区等地设立临时检查站113个，全县推广使用“防火码”69个，是全市推广使用最多的县。2021年始兴县生物防火林带项目长45.5公里，面积1365亩，已完成防火林带开设、备耕、打穴、回表土、施基肥等工作，预计12月底完成种植工作；始兴县森林火灾风险普查工作顺利推进，目前普查工作进度接近50%。

- 3.强化森林资源保护监管。积极开展2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作。对国家林草局下发的264个疑似图斑进行内业判读、现场核实，经核查违法变化图斑28个，针对检查中发现的违法违规行为，严肃查处，已查处整改24宗，有力打击了涉林违法犯罪行为。2021年度，我局受理林业行政案件47宗，已结案46宗（含去年未结案件），罚款104.77万元，处理涉林违法犯罪人员87人次。进一步加大林地保护利用管理工作力度，2021年共受理使用林地申报27宗，面积53.9334公顷，其中长期用地19宗，面积39.4958；临时用地8宗，面积14.4376；已完成使用林地申报审批20宗，剩余6宗已完成资料申报，等待市局下达定额，1宗正在审核审批。截至目前共发放林木采伐许可证702份，采伐蓄积127628立方米。

- 4.推动林业产业发展。完成国土绿化示范项目（油茶）申报工作，共计新造、抚育油茶面积35944.2亩。完成本年度始兴县家庭林场认定工作，评定县级家庭林场2家。完成2020年度巾帼林项目2个。完成本年度林下经济示范基地、省级康养基地、省级林业龙头企业申报工作。积极推进始兴县龙斗輋林场森林康养基地建设项目，当前已完成项目建设规划及用地（预）审批并纳入县级债券资金建设计划，计划2022年1月动工建设。2021年林业产业总产值255553万元。

- 5.探索推进资源资产价值化。制订《始兴县推进林业资源资产价值化实施方案》并经县政府常务会议、县委常委会议审议通过，待印发实施。

- 6.创建国家森林城市工作。南蛇岭森林公园一期建设目前已完成总进度95%，预计年底将全面竣工，为我县创建国家森林城市提供有力支撑。整合优化自然保护地，已完成将军栋自然保护区勘界及科学考察工作，目前已形成初步成果，待下一步的专家会审。

- 7.加快推行林长制。出台了《始兴县全面推行林长制实施方案》，明确了各级林长和有关单位工作职责及责任区域。制定并下发了《始兴县林长巡查制度》《始兴县林长制部门协作联运机制》《始兴县林长制考核办法》等配套制度，设立县级林长12人，县级林长办人员配备4人，设立了各级林长228人，护林员373人、监管员310人。“智慧林长”综合管理平台在试点马市镇运行成功。11月初，在全县各乡镇、各林场全面推广运用。平台将全县各级林长、护林员、监管员及938个古树名木点信息、256.3万亩山林共36255个小班 纳入了信息化监管。截至目前，全县已开展巡林2857次，巡林里程28390公里，护林员上报森林火灾、病虫害等隐患信息130个，已全部排查处理。

- 8.党建工作。加强学习教育，不断强化政治引领。加强制度建设，严格履行党建工作主体责任。不断推进党史学习教育走深走实，引导党员干部守粗心担使命。加强组织建设基础保障，建强上下贯通，执行有力的组织体系。强化队伍管理。今年以来，我局党委理论学习中心组组织专题集中学习11次，个人自学专题5次；邀请县委宣讲团授课1次；党委领导班子成员挂点党支部指导学习6次；各党支部组织开展“三会一课”、党史学习教育专题32次；围绕习近平总书记重要讲话精神开展了3次党委书记讲党课活动。认真推动“我为群众办实事”工作落实，目前已推动落实实事23件，6项持续性重点民生项目及第二批清单举措正在有序推进中。

（三）部门整体支出绩效目标。

2021年始兴县林业局加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性，预算支出保障了人员经费的正常开支，非税收入弥补了财政预算不足的工作经费，专项资金保障专项工作的正常开展，各项开支严格按照财政有关规定使用，较好地完成了本职工作及上级安排的任务。

- 部门整体支出情况。

始兴县林业局2021年决算收入合计10786.71万元，其中：一般公共预算收入10786.71万元，占100%，决算支出为10094.92万元。2021年度预算基本收入为2401.98万元，预算基本支出为2401.98万元，预算基本支出完成率100%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

规范财政资金的管理，完善和加强财政预算资金管理，建立健全激励和约束机制，切实提高资金使用效益。严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定。重视预算管理工作，合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息， 根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

- 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、经济性分析，2021年我局对单位项目开展的成本全面梳理，对各个项目重叠部分、交叉部分，整合规划，合理调配。对个性部分全程监管。较好地完成中央、省、市布置的各项工作，有效控制成本，节约开支。

2、效率性分析，2021年我局较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

3、效益性分析，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，日常工作运行得到保障。

（三）自评结论。

本部门资金管理及使用严格按照有关法律法规、政策、财经纪律执行，建立内部控制手册，规范管理。一年来，我单位落实部门责任，形成上下合力，确保资金使用情况真实准确、安全有效。

- 存在问题及改进意见。

（一）存在问题

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（二）改进建议

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。