附件3

财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称:严重精神障碍患者监护补助经费

项目单位（公章）：中共始兴县委政法委员会

项目单位主管部门：综治工作股

项目负责人(签名)：

填报人（签名）：

联系电话：15015069744

填报日期：2021年5月7日

一、项目基本情况及自评结论

- 项目用款单位简要情况。

- 中共始兴县委政法委员会综治工作股根据原省综治办等11部门联发的《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》，制定《始兴县严重精神障碍患者送治及监护人看护以奖代补实施办法》。县联席会议办公室设在县卫健局，主要负责落实发放补贴的统筹协调，指导督促各乡镇完成监护管理任务，定期组织召开联席会议通报情况、研究解决问题。

- 项目资金投入和使用情况。

- 2020年全县各乡镇实施以奖代补政策，且与奖补对象签订监护协议，签约率达95%为符合要求，并落实签约对象监护补助经费。签约监护补助经费标准为危险性评估0-2级的患者监护人补助为1000元/人/年（其中200元自愿为患者购买保险）；危险性评估3级及以上的患者主要监护人补助为3000元/人/年（其中200元自愿为患者购买保险），协助监护人600元/人/年的补助。目前已落实签约对象2020年上半年监护补助经费共566200元。

- 项目实施主要内容及实施程序（绩效目标完成情况）。

- 项目实施主要内容：一是全县各乡镇实施以奖代补政策，与奖补对象签订监护协议，并落实签约对象2020年上半年监护补助经费；二是全县各乡镇实施以奖代补政策，与奖补对象签订监护协议，并落实签约对象2020年下半年监护补助经费。

- 实施程序：资金由财政局拨付到县委政法委账户，县委政法委将资金分批拨付给县卫健局，由卫健局具体发放至个人账户。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 严重精神障碍患者监护补助经费项目自评得分95分。2020年全县各乡镇实施以奖代补政策，且与奖补对象签订监护协议，签约率达95%为符合要求，并落实签约对象监护补助经费。签约监护补助经费标准为危险性评估0-2级的患者监护人补助为1000元/人/年（其中200元自愿为患者购买保险）；危险性评估3级及以上的患者主要监护人补助为3000元/人/年（其中200元自愿为患者购买保险），协助监护人600元/人/年的补助。

- 二、绩效表现

- 项目产出完成情况分析。

- 一是全县各乡镇实施以奖代补政策，与奖补对象签订监护协议，监护人签订监护协议共1112人，签约率达100%，落实签约对象2020年上半年监护补助经费共566200元。二是全县各乡镇实施以奖代补政策，与奖补对象签订监护协议，监护人签订监护协议共1135人，签约率达100%，落实签约对象2020年下半年监护补助经费共797000元。

- 项目效益情况分析。

- 2020年监护人签订监护协议共2247人，签约率达到100%。

- 项目可持续性分析。

- 为严重精神障碍患者提供了一份保障。

- 三、改进意见（计划）

- 资金发放程序比较繁琐，影响了资金发放的进度：财政局拨付给县委政法委，再由县委政法委拨付给县卫健局，县卫健局再发放至个人账户。建议县财政局直接将资金拨付给县卫健局发放即可。

- 其他需要说明的问题

- 无。