附件4
部门整体支出绩效自评报告

部门名称：始兴县残疾人联合会（公章）

填 报 人：邹家静
联系电话：0751-3330778
填报日期：2026年5月18日

    一、部门基本情况

部门职能。
始兴县残疾人联合会1998年单列为正科级事业单位，执行政府会计制度，为一级预算单位。机关设3个股（室）分别为办公室、康复股、就业和保障股，下属事业单位始兴县残疾人综合服务中心为正股级公益一类事业单位。

按照《中国残疾人联合会章程》和县政府赋予的职责，做好政府、社会与残疾人之间的沟通联系，开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、残疾预防和无障碍环境建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

2025年年末，我单位定编（参公管理）5人，实有人员5人，下属事业单位始兴县残疾人综合服务中心定编4人，实有人员4人。根据《关于调整县残疾人联合会编外人员数额的批复》（始机编〔2025〕35号），核定编外人员数11名，其中后勤服务人员数1名，定额人员数8名，自聘人员数2名。目前，我单位及下属事业单位一共聘有11名编外人员，其中：县残联有3名编外人员，下属事业单位始兴县残疾人综合服务中心有8名编外人员（6名儿童康复中心工作人员，1名城中社区康园中心工作人员，1名城郊社区康园中心工作人员）。

年度总体工作和重点工作任务。总体工作是维护残疾人权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人参与社会生活。

部门整体支出绩效目标。

1.产出指标完成情况分析

（1）预算资金执行率。实际完成≥90%%。

（2）完成及时性。实际于2025年12月31日前完成。

（3）“预算资金控制有效性。实际有效。

2.效果指标完成情况分析

（1）残疾人社会适应能力。实际长期有效。

（2）对残疾人康复服务和体系建设可持续发展的影响 。实际长期有效。

（三）部门整体支出情况。

1.部门预算收支情况分析。

2025年度财政预算项目收入456.62万元：其中:基本支出214.91万元，项目支出163.85万元，其他来源资金（上级资金）77.86万元。

2.资金来源情况分析。

(1)中央转移支付预算和绩效目标情况。2025年中央共下达项目预算共计43.86万元，分别是:困难残疾人家庭无障碍改造项目2.00万元;残疾人精准康复和辅具适配经费18.51万元;阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养日间照料项目13.06万元、残疾人机动车轮椅车燃油补贴0.13万元，0-6岁残疾儿童康复训练经费10.01万元;困难智力精神和重度肢体残疾评定补贴0.15万元。共计使用43.86万元，执行率100.00%。
(2)省级转移支付预算和绩效目标情况。2025年省级共下达项目预算共计34.00万元，分别是:无障碍改造经费7.00万元，0-6岁残疾儿童康复训练经费10.00万元，精准康复和辅具适配服务补助17.00万元。共计使用34.00万元，执行率100.00%。
3.地方资金安排预算和绩效目标情况。

2025年地方资金（市、县资金）安排199.54万元，分别是:0-6岁残疾儿童康复项目25.20万元，社区康园中心44.00万元，残疾人家庭无障碍改造项目1.50万元，残疾人创业奖励项目0.15万元，残疾人就业保障金90.00万元，第三代残疾人证（智能卡）设备3.00万元，残疾人考取汽车驾照补贴1.00万元，残疾人持证状况调查补助经费助0.70万元，扶残助学工程经费3.52万元，无障碍改造经费1.50万元，0-6岁残疾儿童康复经费4.97万元，残疾人就业创业补贴2.00万元，阳光家园计划（社区康园中心经费）22.00万元。共计使用195.12万元，执行率94.90%。
二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

1.0-6岁残疾儿童康复项目计划数25.20万元，执行数25.20万元，执行率100.00%；上级下达的康复训练任务数21人，执行康复服务人数执行数26人，肢体残疾儿童康复评估率大于100.00%；经调查，家长对康复服务满意度全部达到在训儿童康复训练效果的满率100.00%;

2.第三代残疾人证（智能卡）设备费项目计划数3.00万元，执行数2.98万元，执行率99.33%，保障了超过1000名残疾人的换证工作。
3.困难重度残疾人居家无障碍改造项目计划数1.50万元，执行数0.96万元，执行率63.82%，为20户困难重度残疾人家庭开展无障碍改造，减少了残疾人的居家障碍，改善了残疾人居家环境，资金未使用完毕原因为优先使用中央、省级配套资金。

4.残疾人创业奖励目计划数0.15万元，执行数0.15万元，执行率100.00%。

5.残疾人就业保障金计划数90.00万元，执行数89.97万元，执行率99.97%。

（二）管理效率分析

在资金管理使用上，我单位严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

自评结论

1..评残办证，规范残疾人证核发管理。为进一步规范残疾人证核发、使用、管理等工作，县残联着力提高办证效率和服务水平，使我县评残办证工作各环节更加顺畅，更好地服务和保障民生。一是联席共议。今年以来，共召开了3次始兴县残疾评定治理联席会议，通过联席会议，共计协调解决问题10余件。截至目前，全县共免费办理残疾人证（含期满换证、复评换证）1245人，全县持证残疾人共有8591人。二是专项核查。严格规范我县残疾人证核发管理，根据《关于认真开展违规持有残疾人证清理工作和进一步严格规范残疾人证核发管理工作的通知》要求，对我县太平镇等6个乡镇及石人嶂退管处共552位持证重度听力残疾人开展残疾状况核查工作，截至目前共有479人参加了重新评定。2025年9月至11月期间，联合县卫健局、各乡镇人民政府对目测评定和医学鉴定结论缺失等情况的残疾人，采取信息筛查、集中核查、上门核查、到医疗机构评定等多种方式开展重新评残工作，全县持证残疾人评定方式为目测、档案缺失的有703人次，截至目前已核查542人次，切实维护残疾人证的严肃性和权威性，精准落实各项惠残政策。

2.惠及民生，落实残疾人社会保障政策。县残联深入贯彻落实残疾人民生政策，完善残疾人社会福利制度，全力为符合条件的残疾人落实残疾人社会保障政策。一是保障民生。残疾人两项补贴标准不断提高，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴分别从2024年的202元/月·人、270元/月·人提高到209元/月·人、280元/月·人；今年以来，我县有1422名困难残疾人享受了生活补贴；有4061名重度残疾人享受了护理补贴。二是服务民生。为2369名办理了城乡居民基本养老保险，为8128名办理基本医疗保险。

3.精准服务，实施残疾人精准康复服务。县残联全面摸排符合条件的困难重度残疾人需求，为有需求的困难重度残疾人实施免费的精准康复服务，切实提升残疾人的康复效果。一是康复教育。认真开展0—6岁残疾儿童的初筛登记及残疾预防宣传工作，积极开展0—6岁残疾儿童免费抢救性康复教育服务，为25位残疾儿童实施了抢救性康复教育服务，开展了4期残疾儿童家长康复知识培训，拨付残疾儿童异地康复费用共4000元。二是辅具适配。与五家公司签订始兴县残疾人基本型辅助器具定点机构服务协议，根据始兴县残疾人基本型辅具需求分批进行辅具适配，投入资金约37.3万元，为430余名残疾人免费适配及发放轮椅、拐杖、助听器、盲用电饭煲、护理床、坐便椅、沐浴椅等辅具共510余件，有效解决了残疾人生活中的实际困难。三是居家改造。为20户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，投入资金约12万元，目前项目已全面完成，今后将有效改善残疾人居家生活环境。四是签约服务。拨付2023年与2024年始兴县困难重度残疾人家庭医生签约服务费共15540元，做实做细我县残疾人家庭医生签约服务，满足广大残疾人的基本医疗卫生与康复服务需求。

4.技能培训，鼓励残疾人自主创业就业。县残联积极举办残疾人就业培训会和专项招聘会，开展残疾人职业技能培训，鼓励和帮助残疾人就业创业。一是专场招聘。与县人社局共同举办南粤春暖专场招聘会、就业援助月和就业帮扶招聘会，帮助15名有就业意愿有自理能力的未就业残疾人、高校残疾人毕业生以及就业困难残疾人解决就业困难。二是创业比赛。组织3名残疾人就业工作者参加韶关市残疾人就业辅导员比赛，荣获优胜奖，为实现残疾人较为充分较高质量地就业营造良好社会氛围；组织两名残疾人创业者参加2025年韶关市残疾人创业创新比赛，获得三等奖、优秀奖、“优秀辅导老师”称号和相关奖励。三是建章立制。制定了《始兴县残疾人就业创业资金管理使用工作制度》，进一步落实县纪委监委关于落实中央八项规定及整治群众身边不正之风工作要求，为完善始兴县残疾人就业创业工作提供有力的保障。四是实地核查。实地走访核查始兴县残疾人就业帮扶基地情况，对未达到《广东省农村残疾人就业帮扶基地认定办法（暂行）》（粤残联〔2021〕115号）中“安置残疾人劳动就业10人及以上”要求的5家基地进行摘牌，进一步规范始兴县残疾人就业帮扶基地的管理。五是推荐就业。与企业保持密切联系，建立常态化沟通机制，搭建就业协作桥梁，根据企业不同性质，精准匹配岗位，强化就业推荐服务，实现就业落地。走访企业5家，推荐残疾人面试十余人次，新增残疾人就业3人，并建立就业跟踪台账，实现稳定就业。

5.日间托养，实行残疾人对象“会员制”管理。为进一步提高残疾人的生活质量和社会参与能力，我县持续扎实做好残疾人日间托养服务。一是人员招聘。新招聘城郊社区康园中心工作人员1名，为社区康园中心运营管理工作补充新鲜“血液”；二是拨付资金。及时拨付2025年中央和县级社区康园中心资金到我县11个社区康园中心，确保有序推进社区康园中心运营管理，做好社区康园中心常态化管理工作。三是日间看护。为有需求的精神、智力、重度肢体残疾人提供日间看护、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复、劳动技能训练、运动功能训练等日间托养服务。

6.扶残助学，促进残疾人文体事业发展。为保障残疾学生平等受教育权益，提高残疾人参与文化体育活动积极性，县残联加大扶残助学力度，组织丰富多样的文体活动，激发残疾人的热情和活力。一是保障教育。与教育部门密切沟通协作，采取随班就读、送教下乡和介绍到特教学校接受特殊教育等方式，使每一个适龄残疾儿童少年都能接受合适的教育。二是走访慰问。利用春节、全国爱耳日、世界孤独症日、全国助残日、“六一儿童节”、国际残疾人日等时机，开展了13次扶残助残宣传活动，进行了免费咨询和辅具适配等服务，为群众发放助残惠残政策宣传资料近4万册，活动期间还走访慰问了累计370户困难、重度残疾人，送上慰问金和慰问礼品共计11.9万元，为残疾人送去了关爱、温暖、帮助和鼓励。三是普法宣传。在县政府门户网“扶残助残”专栏发表了17篇报道，始兴发布发表5篇、市残联公众号刊登4篇，宣传一系列助残活动和政策法规，加强对残疾人事业的宣传，提高了社会各界对残疾人政策和活动的知晓率。四是摸排选手。今年4月份联合市残联一同摸排我县适龄残疾人参加运动员选拔，共摸排了4名残疾人青少年参加选拔；2025年7月，安排我县3名残疾人参加2025度残疾人田径运动员选拔测试赛。五是残健共融。2025年11月组织30名残疾人参加韶关市第34届国际残疾人日活动暨徒步赛，助力残健融合，增强残疾人自信，营造包容氛围。

三、存在问题及改进意见

无。


