## Sheet1
附件
始兴县集中式饮用水水源地环境问题整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： 始兴县环境保护局 填报时间：2018.8.20
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（地市级/县区级） | 保护区类型（一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%） | 整治前图片资料 | 整治中图片资料 | 整治完成后图片资料 | 备 注
34 | 韶关市始兴县 | 始兴县花山水库水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 1家水电站 | 关闭或拆除 | 2019年年底前 | 已制定了具体拆除方案,已对企业法人进行约谈，告知了相关要求。 | 否 | 30 |  |  |  | 县级（历史遗留问题）
35 | 韶关市始兴县 | 始兴县花山水库水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 现有3个村小组，居民约1000人 | 完善管理措施，开展整治工作。 | 2019年年底前 | 村庄生活垃圾已全部委托第三方公司进行收集和清运，现场发现清运工作落实到位。 1个村小组已建成生活污水处理设施处理生活污水，另外两个村小组生活污水处理设施已纳入计划，正在进行招投标程序。 沈所镇政府正在拟定村庄搬迁计划。 | 否 | 50 |  |  |  | 县级